## 📋 Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Equipe SNC · API 2025
ID | Épico | User Story | Descrição | Critério de Aceitação | Prioridade | Status | Sprint
PB-01 | Interface | Como usuário quero visualizar um menu no programa para escolher qual sequência calcular. | Criar interface em texto com menu de opções | Menu deve aparecer ao iniciar a aplicação | Alta | Backlog | Sprint 1
PB-02 | Fluxo do sistema | Como usuário quero executar apenas um cálculo por vez para facilitar o uso. | Sistema deve solicitar a sequência e executar somente um cálculo | Após executar cálculo o sistema deve retornar ao menu | Alta | Backlog | Sprint 1
PB-03 | Fluxo do sistema | Como usuário quero que o programa execute todos os cálculos de sequência lógica propostos como opções no menu. | Realizar o cálculo matemático relacionado a sequência escolhida pelo usuário | O sistema deve realizar o cálculo da sequência escolhida pelo usuário baseada nos parâmetros inseridos. | Alta | Backlog | Sprint 1
PB-04 | Sequência | Como usuário quero que o programa me mostre a Sequência de Fibonacci de acordo com o parâmetro N(Índice). | Realizar o cálculo da Sequência de Fibonacci | A função deve retornar o valor correto conforme N(Índice) inserido pelo usuário. | Baixa | Backlog | Sprint 3
PB-05 | Sequência | Como usuário quero que o programa me mostre a Sequência de Números Triangulares de acordo com o parâmetro N(Índice). | Realizar o cálculo da Sequência de Números Triangulares | A função deve retornar o valor correto conforme N(Índice) inserido pelo usuário. | Baixa | Backlog | Sprint 3
PB-06 | Sequência | Como usuário quero que o programa me mostre a Sequência de Números Primos de acordo com o parâmetro N(Índice). | Realizar o cálculo da Sequência de Números Primos | A função deve retornar o valor correto conforme N(Índice) inserido pelo usuário. | Baixa | Backlog | Sprint 3
PB-07 | Sequência | Como usuário quero que o programa me mostre uma Sequência Fatorial de acordo com os parâmetros N(Índice) e n(Número). | Realizar o cálculo da Sequência Fatorial | A função deve retornar o valor correto conforme N(Índice) e n(Número) inseridos. | Média | Backlog | Sprint 2
PB-08 | Sequência | Como usuário quero que o programa me mostre a Sequência de Quadrados Perfeitos de acordo com o parâmetro N(Índice). | Realizar o cálculo da Sequência de Quadrados Perfeitos | A função deve retornar o valor correto conforme N(Índice) inserido pelo usuário. | Alta | Backlog | Sprint 1
PB-09 | Sequência | Como usuário quero que o programa me mostre a Sequência de Cubos de acordo com o parâmetro N(Índice). | Realizar o cálculo da Sequência de Cubos | A função deve retornar o valor correto conforme N(Índice) inserido pelo usuário. | Média | Backlog | Sprint 2
PB-10 | Sequência | Como usuário quero que o programa me mostre uma Sequência Geométrica de acordo com os parâmetros N(Índice) e R(Razão). | Realizar o cálculo da Sequência Geométrica | A função deve retornar o valor correto conforme N(Índice) e R(Razão) inseridos. | Alta | Backlog | Sprint 1
PB-11 | Sequência | Como usuário quero que o programa me mostre uma Sequência Alternada de acordo com os parâmetros N(Índice) e B(Magnitude). | Realizar o cálculo da Sequência Alternada | A função deve retornar o valor correto conforme N(Índice) e B(Magnitude) inseridos. | Média | Backlog | Sprint 2
PB-12 | Sequência | Como usuário quero que o programa me mostre a Sequência de Tribonacci de acordo com o parâmetro N(Índice). | Realizar o cálculo da Sequência de Tribonacci | A função deve retornar o valor correto conforme N(Índice) inserido pelo usuário. | Alta | Backlog | Sprint 1

## 🚀 Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
Equipe SNC · API 2025 · Ordene por Story Points clicando na seta ▼ do cabeçalho
💡 Dica: clique na seta ▼ da coluna 'Story Points' para ordenar por esforço. Use os dropdowns para atribuir Sprint, Status e Responsável.
Sprint Atual: |  | Sprint 1 | Início: | 2026-03-16 | Fim: | 2026-04-05
ID | User Story | Tarefa | Responsável | Story Points | Status | Prioridade | Sprint | Início | Conclusão
▸ Sprint 1 — 12 tarefas
PB-01 | Visualizar menu no programa | Desenvolver menu de texto interativo | Helder e Miguel | 3 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-03-26
PB-01 | Visualizar menu no programa | Testar exibição do menu ao iniciar app | Helder e Miguel | 1 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-03-26
PB-02 | Executar apenas um cálculo por vez | Implementar loop de controle do fluxo | Helder e Miguel | 3 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-03-26
PB-02 | Executar apenas um cálculo por vez | Testar retorno ao menu pós-cálculo | Helder e Miguel | 1 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-03-26
PB-03 | Executar todos os cálculos propostos no menu | Mapear todos os cálculos necessários | Helder e Miguel | 2 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-03-26
PB-03 | Executar todos os cálculos propostos no menu | Integrar cálculos ao menu | Helder e Miguel | 3 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-03-26
PB-08 | Sequência de Quadrados Perfeitos | Implementar algoritmo de Quadrados Perfeitos | Helder e Miguel | 2 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-04-05
PB-08 | Sequência de Quadrados Perfeitos | Testar retorno correto conforme N inserido | Helder e Miguel | 1 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-04-05
PB-10 | Sequência Geométrica | Implementar algoritmo de Sequência Geométrica | Asafe e Lucas | 3 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-03-24
PB-10 | Sequência Geométrica | Testar retorno correto conforme N e R inseridos | Asafe e Lucas | 1 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-03-24
PB-12 | Sequência de Tribonacci | Implementar algoritmo de Tribonacci | Victor e Yan | 3 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-04-04
PB-12 | Sequência de Tribonacci | Testar retorno correto conforme N inserido | Victor e Yan | 1 | To Do | Alta | Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-04-04
TOTAL STORY POINTS |  |  |  | 24
LEGENDA DE STATUS
To Do |  | Doing |  | Done |  | Blocked

## ⭐ PACER - Soft Skills
AVALIAÇÃO PACER — SOFT SKILLS
Proatividade · Autonomia · Colaboração · Entrega de Resultados ¦ Escala: 1 (mínimo) → 4 (máximo)
CRITÉRIO | DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS
P — PROATIVIDADE | 1=Reativo · 2=Desfocado · 3=Ativo · 4=Proativo
A — AUTONOMIA | 1=Dirigido · 2=Gerido · 3=Treinado · 4=Autogestão
C — COLABORAÇÃO | 1=Ausente · 2=Cooperativo · 3=Coordenado · 4=Colaborativo
E — ENTREGA | 1=Sem entregas · 2=Duvidosas · 3=Confiáveis · 4=Perfeitas
Sprint | Membro | P | A | C | E | Média PACER | Classificação
Sprint 1 | Pietro Ramos Silveira
Helder Francisco da Costa
Asafe Maximiano dos Santos
Lucas Alves da Silva
Miguel Tediole de Oliveira
Victor Joaquim Pereira do Nascimento
Yan Vitor Siqueira Bergantin
Sprint 2 | Pietro Ramos Silveira
Helder Francisco da Costa
Asafe Maximiano dos Santos
Lucas Alves da Silva
Miguel Tediole de Oliveira
Victor Joaquim Pereira do Nascimento
Yan Vitor Siqueira Bergantin
Sprint 3 | Pietro Ramos Silveira
Helder Francisco da Costa
Asafe Maximiano dos Santos
Lucas Alves da Silva
Miguel Tediole de Oliveira
Victor Joaquim Pereira do Nascimento
Yan Vitor Siqueira Bergantin
MÉDIA GERAL DA EQUIPE

## 📖 Guia PACER
GUIA DE REFERÊNCIA PACER
PROATIVIDADE
1 - Reativo | Não tem iniciativa. Fica esperando alguém dizer o que fazer.
2 - Desfocado | Pega muitas atividades gerais e não inicia nenhuma devidamente.
3 - Ativo | Tenta pegar as tarefas mais difíceis. Fundamental para a sprint.
4 - Proativo | Foco nas tarefas mais valiosas. Alta produtividade, foco por vez.
AUTONOMIA
1 - Dirigido | Não consegue iniciar atividades sem que alguém esteja ao lado.
2 - Gerido | Demora para iniciar. Só avança quando alguém diz exatamente o que fazer.
3 - Treinado | Recorre a experiências anteriores. Pouca capacidade criativa.
4 - Autogestão | Assume responsabilidades. Estimativas precisas. Faz as perguntas certas.
COLABORAÇÃO
1 - Ausente | Não aparece nas reuniões. Não se interessa pelo projeto.
2 - Cooperativo | Preocupa-se com organização, mas não cumpre seu papel na equipe.
3 - Coordenado | Compartilha informações. Comunica-se com frequência. Segue papéis.
4 - Colaborativo | Equipe age como um único organismo. Comunicação é prioridade.
ENTREGA DE RESULTADOS
1 - Sem entregas | Não ocorre entrega de sucesso. Compromete a equipe.
2 - Duvidosas | Dúvidas se a entrega não arrisca o projeto. Ações urgentes necessárias.
3 - Confiáveis | Sucesso provável, mas necessita atenção constante para evitar riscos.
4 - Perfeitas | Entregas completas, sem erros, bem documentadas com qualidade.